实习课题：物流运输路径优化研究

一、课题背景

随着公司海外业务规模不断扩大，公司已形成覆盖国内与东南亚多个生产基地的全球供应网络。国内生产基地包括淄博、青州、淮北、安庆、九江、镇江，海外生产基地包括越南广宁、越南清化和印尼。不同工厂的地理位置、产品结构、运输资源以及出口区域存在明显差异，导致物流路径规划复杂。

当前公司外销业务涉及欧洲、北美、亚太、中东等多个市场，出口过程中涉及海运、铁路、公路、水运等多种运输方式，同时需要综合考虑贸易条款、港口资源、关税政策以及客户交付要求。

目前，公司系统已经沉淀了大量业务数据，包括订单信息、工厂信息、始发港、目的港、中转港、承运商、运输费用、异常记录、客户投诉以及贸易条款等，为开展物流运输路径优化研究提供了数据基础。

本课题希望利用历史运输数据，通过数据分析和算法建模，构建物流运输路径优化模型，为后续智能调度和成本控制提供支撑。

二、课题研究目标

基于现有业务系统和运输数据，建立外销物流运输路径优化模型，从运输成本、运输时效、运输稳定性等多个维度进行综合分析。

具体目标如下：

1. 梳理国内及海外工厂的物流网络结构；
2. 分析不同工厂至不同出口港口的运输成本差异；
3. 比较海运、水运、铁路、公路等运输方式的适用场景；
4. 建立运输成本评价体系；
5. 输出最优运输路径推荐方案；
6. 为后续AI智能调度系统提供数据支撑。

三、业务场景分析

（一）生产基地布局

国内基地包括淄博、青州、淮北、安庆、九江、镇江。其中安庆和九江基地主要生产丁腈手套，淄博、青州和淮北基地同时生产丁腈手套和PVC手套。镇江基地主要生产轮椅及小日化产品。

海外基地包括越南广宁、越南清化以及印尼，上述基地主要承担北美市场订单，越南清化以及印尼只生成丁腈手套，越南广宁生产PE产品及小日化产品。

（二）港口资源分析

国内主要出口港包括青岛港、上海港、宁波港和天津港。由于安庆和九江位于内陆地区，其出口货物通常需要先通过长江水运到港口，再进行海运出口。

（三）运输方式分析

运输方式主要包括：

• 长江水运；
• 铁路运输；
• 公路运输；
• 国际海运；
• 多式联运。

不同运输方式在运输时效、运输成本以及稳定性方面存在明显差异。

（四）贸易模式分析

公司业务涉及C条款、D条款、F条款等多种贸易模式，不同贸易条款对应不同的物流责任划分，需要结合实际业务进行分析。

（五）特殊限制条件

出口美国市场的部分产品需要满足FDA资质要求；海外工厂主要出口北美市场；不同国家和地区的关税政策也会影响物流路径选择。

四、数据体系建设

本课题将基于TMS系统以及相关业务系统，建立统一的数据分析体系。

主要数据包括：

• 工厂及仓库信息；
• 产品信息；
• 发货订单；
• 始发港、目的港、中转港；
• 运费及费用结构；
• 承运商信息；
• 客诉及异常数据；
• 贸易条款；
• 船期信息。

数据处理流程包括：

第一步，对历史数据进行清洗，统一编码规则；

第二步，建立工厂—港口—客户之间的数据关联关系；

第三步，构建运输分析指标体系，包括运输成本、运输时效、异常率和客户满意度等；

第四步，形成可用于算法建模的标准数据集。

五、算法设计与技术路线

（一）最短路径算法

采用算法技术建立工厂、港口以及目的港之间的运输网络模型，分析不同运输路线下的成本和时效。

（二）聚类分析

对客户区域和订单进行聚类，识别重点市场和主要出口区域。

（三）线性规划模型

以运输成本最低为目标，建立运输资源分配模型。

（四）多目标优化模型

综合考虑运输成本、运输时效、异常率、客户投诉率以及贸易限制等因素，建立综合评分机制。

技术路线如下：

业务调研 → 数据整理 → 指标构建 → 成本建模 → 路径优化 → 效果评估 → 输出方案。

六、两周实施计划

第一阶段（第1—2天）

了解国际物流业务流程，梳理工厂、港口和运输模式。

第二阶段（第3—5天）

整理历史订单、运费、承运商及异常数据。

第三阶段（第6—8天）

建立运输成本分析模型，完成基础数据统计。

第四阶段（第9—11天）

完成港口选择及运输方式分析。

第五阶段（第12—13天）

建立路径优化模型并形成推荐方案。

第六阶段（第14天）

完成课题总结、汇报材料和成果输出。

七、预期成果

课题结束后，预计形成以下成果：

1. 《国际物流运输路径分析报告》；
2. 《运输成本分析模型》；
3. 《港口及运输方式对比分析》；
4. 《物流路径优化方案》；
5. 《运输优化建议》；
6. 数据分析图表及汇报材料。

通过本次课题研究，验证物流运输路径优化方案的可行性，为后续AI智能调度、运输预测和物流成本控制提供支持。